## SITE-PBT-TID
TORRE | LATITUDE | LONGITUDE | TIPO | ALTURA (M) | VAO VANTE (M) | TRECHO | TOPOGRAFIA | OBRA CIVIL | MONTAGEM | LANCAMENTO PARA-RAIOS | LANCAMENTO OPGW | LANCAMENTO CONDUTOR | MEIO AMBIENTE | FUNDIARIO
PÓRTICO | -3.1238 | -41.7637 | PORT | 25 | 117.62 | T1 |  |  |  | PILOTO |  | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
0/1 | -3.1238 | -41.7627 | I5AT | 22.5 | 388.91 | T1 | SECAO DIAGONAL | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | PILOTO |  | PILOTO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
0/2 | -3.1261 | -41.76 | I5AT | 34.5 | 415.15 | T1 | SECAO DIAGONAL |  |  | PILOTO |  | PILOTO | PROSPECAO | LIBERADO
0/3 | -3.1296 | -41.7588 | I5AA | 40.5 | 599.55 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM AUTOPORTANTE | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | PILOTO |  | PILOTO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
1/1 | -3.1348 | -41.7571 | I5SL | 49.6 | 567.6 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA |  | PILOTO |  | PILOTO | ARQUEOLOGIA | EMBARGADO
2/1 | -3.1396 | -41.7554 | I5AA | 40.5 | 481.41 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO |  | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
2/2 | -3.1427 | -41.7524 | I5EL | 31.7 | 380 | T1 |  | CONCRETAGEM ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | EM NEGOCIACAO
2/3 | -3.1451 | -41.75 | I5EL | 39.2 | 604 | T1 |  | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | PILOTO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | LIBERADO
3/1 | -3.149 | -41.7461 | I5EL | 40.7 | 544 | T1 |  |  | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PROSPECAO | INDENIZADO
4/1 | -3.1525 | -41.7427 | I5EL | 43.7 | 557 | T1 |  |  | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | INDENIZADO
4/2 | -3.156 | -41.7391 | I5EL | 37.7 | 584 | T1 |  |  | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | SEM C.A.R. | INDENIZADO
5/1 | -3.1598 | -41.7354 | I5EL | 40.7 | 549 | T1 |  | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | PILOTO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | INDENIZADO
5/2 | -3.1633 | -41.7319 | I5EL | 36.2 | 562 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | INDENIZADO
6/1 | -3.1669 | -41.7283 | I5EL | 43.7 | 565 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PROSPECAO | LIBERADO
6/2 | -3.1705 | -41.7248 | I5EL | 42.2 | 543 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | EM NEGOCIACAO
7/1 | -3.1739 | -41.7213 | I5EL | 40.7 | 537 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | PILOTO | PILOTO | PILOTO | CORTE SELETIVO | JUDICIAL
7/2 | -3.1774 | -41.7179 | I5EL | 39.2 | 436.49 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
8/1 | -3.1802 | -41.7151 | I5AA | 27 | 486.51 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | INDENIZADO
8/2 | -3.1827 | -41.7116 | I5EL | 46.7 | 592 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | LANCADO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | LIBERADO
9/1 | -3.1858 | -41.7072 | I5SL | 46.6 | 469 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | LANCADO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | LIBERADO
9/2 | -3.1883 | -41.7038 | I5SL | 46.6 | 553 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | LANCADO | PILOTO | PILOTO | PROSPECAO | EM NEGOCIACAO
10/1 | -3.1912 | -41.6998 | I5EL | 46.7 | 529 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM SOLO | LANCADO | PILOTO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
11/1 | -3.194 | -41.6959 | I5EL | 46.7 | 443.06 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM SOLO | LANCADO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | LIBERADO
11/2 | -3.1963 | -41.6927 | I5EL | 42.2 | 635.63 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM SOLO | LANCADO | PILOTO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | EMBARGADO
12/1 | -3.1997 | -41.688 | I5SL | 49.6 | 562.13 | T1 | PIQUETE DE CENTRO |  |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
12/2 | -3.2026 | -41.6839 | I5EL | 46.7 | 573.18 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
13/1 | -3.2056 | -41.6797 | I5SL | 49.6 | 610 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
13/2 | -3.2088 | -41.6752 | I5EL | 40.7 | 535 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | PROSPECAO | LIBERADO
14/1 | -3.2117 | -41.6713 | I5EL | 42.2 | 530 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
14/2 | -3.2144 | -41.6675 | I5EL | 43.7 | 615 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | MONTAGEM AUTOPORTANTE | LANCADO | LANCADO | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
15/1 | -3.2177 | -41.663 | I5SL | 46.6 | 580 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
16/1 | -3.2207 | -41.6587 | I5EL | 43.7 | 567 | T1 | PIQUETE DE CENTRO |  | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | LANCADO | PILOTO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
16/2 | -3.2237 | -41.6546 | I5EL | 46.7 | 580 | T1 | PIQUETE DE CENTRO |  | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | LANCADO | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
17/1 | -3.2268 | -41.6503 | I5EL | 46.7 | 546 | T1 | PIQUETE DE CENTRO |  | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | LANCADO | PILOTO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
17/2 | -3.2296 | -41.6463 | I5TR | 37.7 | 557 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | LANCADO | PILOTO | PROSPECAO | LIBERADO
18/1 | -3.2326 | -41.6423 | I5TR | 37.7 | 587 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM AUTOPORTANTE | MONTAGEM AUTOPORTANTE | LANCADO | LANCADO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
18/2 | -3.2357 | -41.638 | I5SL | 49.6 | 585.59 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM AUTOPORTANTE |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
19/1 | -3.2387 | -41.6337 | I5AA | 37.5 | 382.81 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | LANCADO | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
19/2 | -3.2401 | -41.6305 | I5AA | 30 | 500.6 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | LANCADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
20/1 | -3.2434 | -41.6275 | I5EL | 46.7 | 566 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | LANCADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
20/2 | -3.2472 | -41.624 | I5EL | 42.2 | 581 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | LANCADO | LANCADO | PROSPECAO | LIBERADO
21/1 | -3.251 | -41.6205 | I5EL | 45.2 | 556 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | LANCADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
22/1 | -3.2547 | -41.6171 | I5EL | 43.7 | 587 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | LANCADO | LANCADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
22/2 | -3.2586 | -41.6135 | I5EL | 43.7 | 561 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | LANCADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | JUDICIAL
23/1 | -3.2623 | -41.6101 | I5EL | 45.2 | 528 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | PROSPECAO | LIBERADO
23/2 | -3.2659 | -41.6069 | I5EL | 37.7 | 546 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
24/1 | -3.2695 | -41.6035 | I5EL | 40.7 | 457 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | EM NEGOCIACAO
24/2 | -3.2725 | -41.6007 | I5EL | 33.2 | 506 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
25/1 | -3.2759 | -41.5977 | I5EL | 34.7 | 477.35 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | SEM C.A.R. | INDENIZADO
25/2 | -3.279 | -41.5947 | I5AA | 37.5 | 537.65 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | INDENIZADO
26/1 | -3.2821 | -41.591 | I5EL | 42.2 | 500 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
26/2 | -3.285 | -41.5876 | I5SL | 37.6 | 484 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | PROSPECAO | EMBARGADO
27/1 | -3.2878 | -41.5842 | I5EL | 33.2 | 502 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
27/2 | -3.2907 | -41.5807 | I5EL | 39.2 | 384 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | INDENIZADO
28/1 | -3.2929 | -41.5781 | I5EL | 25.7 | 658 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | INDENIZADO
28/2 | -3.2967 | -41.5735 | I5EL | 40.7 | 378 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | INDENIZADO
29/1 | -3.2989 | -41.5709 | I5AA | 34.5 | 439.4 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | SEM C.A.R. | EM NEGOCIACAO
29/2 | -3.3018 | -41.5682 | I5SP | 34.6 | 490.58 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
30/1 | -3.3051 | -41.5652 | I5AA | 36 | 423.74 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
30/2 | -3.3075 | -41.5622 | I5EL | 30.2 | 472.45 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | PROSPECAO | INDENIZADO
31/1 | -3.3101 | -41.5589 | I5EL | 39.2 | 555.21 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | INDENIZADO
31/2 | -3.3133 | -41.555 | I5SP | 39.1 | 592.62 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
32/1 | -3.3163 | -41.5506 | I5EL | 34.7 | 498.92 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | EMBARGADO
32/2 | -3.3188 | -41.5469 | I5AA | 40.5 | 267.73 | T1 | PIQUETE DE CENTRO |  | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
32/3 | -3.3204 | -41.5451 | I5EL | 30.2 | 181 | T1 |  |  | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | COM C.A.R. | LIBERADO
33/1 | -3.3214 | -41.5438 | I5EL | 34.7 | 648 | T1 | SECAO DIAGONAL | CONCRETAGEM AUTOPORTANTE |  | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
33/2 | -3.3251 | -41.5393 | I5SL | 48.1 | 304.11 | T1 |  |  | MONTAGEM SOLO | GRAMPEADO | NIVELADO | LANCADO | COM C.A.R. | LIBERADO
34/1 | -3.3271 | -41.5367 | I5SP | 40.6 | 415.13 | T1 |  |  | MONTAGEM SOLO | GRAMPEADO | NIVELADO | LANCADO | COM C.A.R. | LIBERADO
34/2 | -3.3296 | -41.5339 | I5EL | 40.7 | 482.04 | T1 |  | CONCRETAGEM ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | GRAMPEADO | NIVELADO | LANCADO | PROSPECAO | LIBERADO
35/1 | -3.3324 | -41.5306 | I5SL | 49.6 | 540.96 | T1 |  | CONCRETAGEM ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | GRAMPEADO | NIVELADO | LANCADO | COM C.A.R. | LIBERADO
35/2 | -3.3355 | -41.5268 | I5SP | 22.6 | 492 | T1 |  | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | NIVELADO | LANCADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
36/1 | -3.3384 | -41.5234 | I5EL | 46.7 | 599 | T1 |  | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | NIVELADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
36/2 | -3.3418 | -41.5193 | I5EL | 42.2 | 546 | T1 |  | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | GRAMPEADO | LANCADO | COM C.A.R. | LIBERADO
37/1 | -3.345 | -41.5155 | I5EL | 42.2 | 525 | T1 |  | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | GRAMPEADO | LANCADO | PROSPECAO | LIBERADO
37/2 | -3.348 | -41.5119 | I5EL | 46.7 | 525 | T1 |  | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | GRAMPEADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
38/1 | -3.351 | -41.5082 | I5EL | 34.7 | 618 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | GRAMPEADO | LANCADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
38/2 | -3.3546 | -41.504 | I5EL | 42.2 | 382 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
39/1 | -3.3568 | -41.5013 | I5SP | 33.1 | 635 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM ESTAIADA | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
39/2 | -3.3605 | -41.4969 | I5EL | 33.2 | 290 | T1 | LOCACAO CAVAS |  |  | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
40/1 | -3.3621 | -41.4949 | I5EL | 46.7 | 650 | T1 | LOCACAO CAVAS |  |  | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
40/2 | -3.3659 | -41.4904 | I5EL | 46.7 | 425 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
41/1 | -3.3683 | -41.4875 | I5EL | 46.7 | 695 | T1 | LOCACAO CAVAS |  |  | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
41/2 | -3.3723 | -41.4826 | I5EL | 34.7 | 322 | T1 | LOCACAO CAVAS |  |  | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | ARQUEOLOGIA | INDENIZADO
42/1 | -3.3742 | -41.4804 | I5EL | 25.7 | 284 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM ESTAIADA | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
42/2 | -3.3758 | -41.4784 | I5EL | 25.7 | 337 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | ARQUEOLOGIA | EM NEGOCIACAO
42/3 | -3.3778 | -41.4761 | I5SP | 24.1 | 1137 | T1 |  |  | MONTAGEM ESTAIADA | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | PROSPECAO | LIBERADO
44/1 | -3.3843 | -41.4682 | I5SP | 33.1 | 217.43 | T1 |  |  | MONTAGEM ESTAIADA | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
44/2 | -3.3856 | -41.4667 | I5AA | 27 | 147.74 | T1 |  |  | MONTAGEM ESTAIADA | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | COM C.A.R. | EMBARGADO
44/3 | -3.3866 | -41.4659 | I5SP | 22.6 | 620 | T1 | PIQUETE DE CENTRO |  | MONTAGEM ESTAIADA | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
45/1 | -3.3909 | -41.4623 | I5EL | 28.7 | 227 | T1 | PIQUETE DE CENTRO |  | MONTAGEM ESTAIADA | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
45/2 | -3.3925 | -41.461 | I5SP | 25.6 | 508 | T1 | PIQUETE DE CENTRO |  | MONTAGEM ESTAIADA | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
45/3 | -3.396 | -41.458 | I5SL | 48.1 | 527 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
46/1 | -3.3996 | -41.455 | I5EL | 39.2 | 548 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | GRAMPEADO | GRAMPEADO | NIVELADO | PROSPECAO | LIBERADO
46/2 | -3.4034 | -41.4518 | I5EL | 46.7 | 565 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | NIVELADO | CORTE SELETIVO | LIBERADO
47/1 | -3.4073 | -41.4485 | I5EL | 39.2 | 480.16 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | NIVELADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
47/2 | -3.4106 | -41.4458 | I5SL | 36.1 | 453.84 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
48/1 | -3.4138 | -41.4431 | I5EL | 39.2 | 519 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
48/2 | -3.4174 | -41.4401 | I5EL | 45.2 | 582 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
49/1 | -3.4214 | -41.4368 | I5EL | 39.2 | 275 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | GRAMPEADO | NIVELADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
49/2 | -3.4233 | -41.4352 | I5EL | 33.2 | 375 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  |  | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
50/1 | -3.4259 | -41.433 | I5EL | 36.2 | 490 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  |  | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
50/2 | -3.4293 | -41.4302 | I5EL | 46.7 | 554.77 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  |  | NIVELADO | CORTE SELETIVO | LIBERADO
51/1 | -3.4331 | -41.427 | I5AA | 30 | 654.23 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  |  | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
51/2 | -3.4374 | -41.4229 | I5SP | 27.1 | 324 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  |  | NIVELADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
52/1 | -3.4395 | -41.4209 | I5EL | 46.7 | 457 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA |  |  |  | NIVELADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
52/2 | -3.4426 | -41.4181 | I5EL | 46.7 | 675 | T1 | LOCACAO CAVAS |  |  |  |  | NIVELADO | AREA PRESERVACAO | JUDICIAL
53/1 | -3.447 | -41.4139 | I5EL | 46.7 | 355 | T1 | LOCACAO CAVAS |  |  |  |  | NIVELADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
53/2 | -3.4493 | -41.4117 | I5EL | 36.2 | 504 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM SOLO |  |  | NIVELADO | AREA PRESERVACAO | EM NEGOCIACAO
54/1 | -3.4526 | -41.4086 | I5SP | 45.1 | 831 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  |  | NIVELADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
54/2 | -3.4581 | -41.4035 | I5TR | 42.2 | 310 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  |  | NIVELADO | AREA PRESERVACAO | INDENIZADO
55/1 | -3.4601 | -41.4016 | I5TR | 39.2 | 727 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  |  | NIVELADO | AREA PRESERVACAO | EMBARGADO
55/2 | -3.4649 | -41.3971 | I5SP | 46.6 | 743 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO AUTOPORTANTE |  |  | PILOTO | NIVELADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
56/1 | -3.4698 | -41.3925 | I5SL | 45.1 | 185 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO AUTOPORTANTE |  |  | PILOTO | NIVELADO | AREA PRESERVACAO | EM NEGOCIACAO
56/2 | -3.471 | -41.3913 | I5SL | 30.1 | 142.96 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  | PILOTO | NIVELADO | COM C.A.R. | EMBARGADO
57/1 | -3.4719 | -41.3905 | I5SP | 25.6 | 367.04 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  | PILOTO | NIVELADO | SEM C.A.R. | EM NEGOCIACAO
57/2 | -3.4746 | -41.3884 | I5EL | 33.2 | 337.26 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  | PILOTO | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
57/3 | -3.477 | -41.3866 | I5EL | 25.7 | 795.74 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  | PILOTO | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
58/1 | -3.4827 | -41.3822 | I5EL | 25.7 | 326 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | REVISAO AUTOPORTANTE |  | PILOTO | NIVELADO | PROSPECAO | LIBERADO
58/2 | -3.485 | -41.3805 | I5EL | 34.7 | 426 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  | PILOTO | NIVELADO | COM C.A.R. | LIBERADO
59/1 | -3.4881 | -41.3781 | I5EL | 37.7 | 557 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  | PILOTO | GRAMPEADO | COM C.A.R. | LIBERADO
59/2 | -3.4921 | -41.3751 | I5SL | 36.1 | 533 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  | PILOTO | GRAMPEADO | COM C.A.R. | LIBERADO
60/1 | -3.4959 | -41.3722 | I5EL | 40.7 | 575 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  | PILOTO | GRAMPEADO | COM C.A.R. | LIBERADO
60/2 | -3.5 | -41.369 | I5EL | 43.7 | 531.12 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  | PILOTO | GRAMPEADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
61/1 | -3.5039 | -41.3661 | I5AA | 34.5 | 499.88 | T1 | LOCACAO CAVAS |  |  |  | PILOTO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
61/2 | -3.5061 | -41.3622 | I5EL | 43.7 | 579 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM SOLO |  | PILOTO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
62/1 | -3.5086 | -41.3576 | I5EL | 34.7 | 443 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM SOLO |  | PILOTO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
63/1 | -3.5106 | -41.3542 | I5EL | 39.2 | 592 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM SOLO |  | PILOTO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
63/2 | -3.5132 | -41.3495 | I5EL | 42.2 | 430.57 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | REVISAO AUTOPORTANTE |  | PILOTO | GRAMPEADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
64/1 | -3.5151 | -41.3461 | I5AA | 22.5 | 433.43 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | PILOTO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
64/2 | -3.5178 | -41.3434 | I5EL | 43.7 | 536 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | LANCADO | GRAMPEADO | PROSPECAO | LIBERADO
65/1 | -3.5212 | -41.3399 | I5EL | 42.2 | 515 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | LANCADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
65/2 | -3.5245 | -41.3366 | I5EL | 34.7 | 425 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | LANCADO | GRAMPEADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
65/3 | -3.5272 | -41.3339 | I5EL | 30.2 | 665 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | LANCADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
66/1 | -3.5314 | -41.3296 | I5EL | 27.2 | 463 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM AUTOPORTANTE | REVISAO AUTOPORTANTE |  | LANCADO | GRAMPEADO | PROSPECAO | LIBERADO
67/1 | -3.5344 | -41.3267 | I5EL | 40.7 | 632 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | LANCADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
67/2 | -3.5384 | -41.3226 | I5EL | 46.7 | 498 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | LANCADO | GRAMPEADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
68/1 | -3.5415 | -41.3194 | I5EL | 46.7 | 552 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | LANCADO | GRAMPEADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
68/2 | -3.545 | -41.3159 | I5EL | 40.7 | 565 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | LANCADO | GRAMPEADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
69/1 | -3.5486 | -41.3123 | I5EL | 45.2 | 498 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | LANCADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
69/2 | -3.5518 | -41.3091 | I5EL | 46.7 | 527 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | LANCADO | GRAMPEADO | PROSPECAO | LIBERADO
70/1 | -3.5551 | -41.3057 | I5EL | 40.7 | 617 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA |  |  | LANCADO | GRAMPEADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
70/2 | -3.559 | -41.3017 | I5EL | 46.7 | 514.86 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA |  |  | LANCADO | GRAMPEADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
71/1 | -3.5623 | -41.2984 | I5AA | 24 | 488.64 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | GRAMPEADO | ARQUEOLOGIA | EM NEGOCIACAO
71/2 | -3.565 | -41.295 | I5EL | 46.7 | 532.5 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | GRAMPEADO | PROSPECAO | JUDICIAL
72/1 | -3.568 | -41.2912 | I5EL | 40.7 | 572 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | GRAMPEADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
73/1 | -3.5711 | -41.2871 | I5EL | 39.2 | 525 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | GRAMPEADO | ARQUEOLOGIA | EMBARGADO
73/2 | -3.5741 | -41.2834 | I5EL | 40.7 | 500 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | GRAMPEADO | PROSPECAO | LIBERADO
74/1 | -3.5768 | -41.2799 | I5EL | 40.7 | 501 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | GRAMPEADO | SEM C.A.R. | EM NEGOCIACAO
74/2 | -3.5796 | -41.2763 | I5EL | 31.7 | 371.5 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
74/3 | -3.5817 | -41.2737 | I5SP | 31.6 | 273.5 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | NIVELADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | INDENIZADO
75/1 | -3.5831 | -41.2716 | I5EL | 33.2 | 486.19 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | NIVELADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
75/2 | -3.5855 | -41.268 | I5EL | 33.2 | 476.61 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | NIVELADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
76/1 | -3.5879 | -41.2644 | I5EL | 40.7 | 657.2 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA |  | NIVELADO | GRAMPEADO | PROSPECAO | EMBARGADO
76/2 | -3.5911 | -41.2595 | I5EL | 25.7 | 238 | T1 |  |  | MONTAGEM ESTAIADA |  | NIVELADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
77/1 | -3.5923 | -41.2577 | I5EL | 25.7 | 251 | T1 |  |  | MONTAGEM ESTAIADA |  | NIVELADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
77/2 | -3.5936 | -41.2558 | I5EL | 25.7 | 290 | T1 |  |  | MONTAGEM ESTAIADA |  | NIVELADO | GRAMPEADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
77/3 | -3.595 | -41.2536 | I5EL | 25.7 | 640 | T1 |  |  | MONTAGEM ESTAIADA |  | NIVELADO | GRAMPEADO | COM C.A.R. | LIBERADO
78/1 | -3.5982 | -41.2488 | I5SP | 43.6 | 663.5 | T1 |  |  | MONTAGEM ESTAIADA |  | NIVELADO | GRAMPEADO | COM C.A.R. | LIBERADO
78/2 | -3.6015 | -41.2438 | I5SP | 49.6 | 831.5 | T1 | SECAO DIAGONAL |  | REVISAO AUTOPORTANTE |  | NIVELADO | GRAMPEADO | COM C.A.R. | LIBERADO
79/1 | -3.6057 | -41.2376 | I5SL | 43.6 | 320 | T1 |  |  |  |  | NIVELADO | GRAMPEADO | COM C.A.R. | LIBERADO
80/1 | -3.6073 | -41.2352 | I5EL | 36.2 | 518 | T1 |  |  |  |  | NIVELADO | GRAMPEADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
80/2 | -3.6099 | -41.2313 | I5SL | 46.6 | 322 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  |  | NIVELADO | GRAMPEADO | COM C.A.R. | LIBERADO
80/3 | -3.6115 | -41.2289 | I5SL | 25.6 | 625 | T1 | LOCACAO CAVAS |  |  |  | NIVELADO | GRAMPEADO | PROSPECAO | LIBERADO
81/1 | -3.6146 | -41.2242 | I5SP | 28.6 | 685 | T1 | LOCACAO CAVAS |  |  |  | NIVELADO | GRAMPEADO | COM C.A.R. | LIBERADO
82/1 | -3.618 | -41.2191 | I5EL | 31.7 | 169 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM SOLO |  | NIVELADO | GRAMPEADO | COM C.A.R. | LIBERADO
82/2 | -3.6188 | -41.2178 | I5EL | 25.7 | 299.8 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM SOLO |  | NIVELADO | GRAMPEADO | COM C.A.R. | LIBERADO
82/3 | -3.6203 | -41.2156 | I5AA | 22.5 | 308.09 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | NIVELADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
83/1 | -3.6224 | -41.2137 | I5EL | 25.7 | 518.11 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | NIVELADO | GRAMPEADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
83/2 | -3.6258 | -41.2105 | I5EL | 30.2 | 505.24 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | NIVELADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
84/1 | -3.6291 | -41.2073 | I5SL | 31.6 | 549.76 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | NIVELADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
84/2 | -3.6327 | -41.204 | I5SL | 33.1 | 515 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | NIVELADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
85/1 | -3.6361 | -41.2008 | I5EL | 40.7 | 608.92 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | NIVELADO | GRAMPEADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
85/2 | -3.6401 | -41.197 | I5EL | 25.7 | 436.08 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO |  | NIVELADO |  | SEM C.A.R. | EMBARGADO
86/1 | -3.643 | -41.1943 | I5SL | 39.1 | 420 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA |  |  | NIVELADO |  | AREA PRESERVACAO | EM NEGOCIACAO
86/2 | -3.6458 | -41.1917 | I5EL | 43.7 | 506.51 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA |  |  | NIVELADO |  | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
87/1 | -3.6491 | -41.1886 | I5EL | 40.7 | 568.49 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA |  |  | NIVELADO |  | ARQUEOLOGIA | EMBARGADO
87/2 | -3.6528 | -41.1851 | I5EL | 40.7 | 555 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA |  |  | NIVELADO |  | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
88/1 | -3.6565 | -41.1817 | I5EL | 40.7 | 590 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA |  |  | GRAMPEADO |  | SEM C.A.R. | EMBARGADO
88/2 | -3.6603 | -41.178 | I5EL | 43.7 | 550 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA |  |  | GRAMPEADO |  | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
89/1 | -3.6639 | -41.1746 | I5EL | 45.2 | 580 | T1 | LOCACAO CAVAS |  |  |  | GRAMPEADO |  | PROSPECAO | LIBERADO
89/2 | -3.6677 | -41.171 | I5EL | 39.2 | 519 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | ARQUEOLOGIA | EM NEGOCIACAO
90/1 | -3.6711 | -41.1678 | I5EL | 42.2 | 551 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
90/2 | -3.6747 | -41.1644 | I5EL | 36.2 | 590 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | AREA PRESERVACAO | EMBARGADO
91/1 | -3.6786 | -41.1607 | I5EL | 43.7 | 558 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | SEM C.A.R. | LIBERADO
92/1 | -3.6823 | -41.1573 | I5TR | 40.7 | 554 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | ARQUEOLOGIA | EM NEGOCIACAO
92/2 | -3.6859 | -41.1538 | I5TR | 42.2 | 553 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
93/1 | -3.6895 | -41.1504 | I5EL | 40.7 | 575 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
93/2 | -3.6933 | -41.1468 | I5EL | 43.7 | 565 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
94/1 | -3.697 | -41.1433 | I5EL | 39.2 | 565 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | PROSPECAO | LIBERADO
94/2 | -3.7007 | -41.1398 | I5EL | 42.2 | 580 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
95/1 | -3.7045 | -41.1362 | I5EL | 40.7 | 520 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
96/1 | -3.7079 | -41.133 | I5EL | 46.7 | 590 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | SEM C.A.R. | LIBERADO
96/2 | -3.7118 | -41.1294 | I5EL | 43.7 | 534 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
97/1 | -3.7153 | -41.1261 | I5EL | 34.7 | 551 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
97/2 | -3.7189 | -41.1226 | I5EL | 46.7 | 579 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
98/1 | -3.7227 | -41.1191 | I5EL | 36.2 | 549 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
98/2 | -3.7263 | -41.1157 | I5EL | 45.2 | 542 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | SEM C.A.R. | LIBERADO
99/1 | -3.7299 | -41.1123 | I5EL | 37.7 | 528 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO | GRAMPEADO |  | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
99/2 | -3.7333 | -41.109 | I5EL | 40.7 | 573 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | GRAMPEADO |  | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
100/1 | -3.7371 | -41.1055 | I5EL | 45.2 | 564 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | GRAMPEADO |  | PROSPECAO | LIBERADO
101/1 | -3.7408 | -41.102 | I5EL | 39.2 | 556 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | GRAMPEADO |  | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
101/2 | -3.7444 | -41.0985 | I5EL | 45.2 | 562 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO | GRAMPEADO |  | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
102/1 | -3.7481 | -41.095 | I5EL | 39.2 | 584 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO | GRAMPEADO |  | SEM C.A.R. | LIBERADO
102/2 | -3.7519 | -41.0914 | I5EL | 40.7 | 556 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO | GRAMPEADO |  | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
103/1 | -3.7556 | -41.088 | I5EL | 46.7 | 537 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO |  |  | AREA PRESERVACAO | EM NEGOCIACAO
103/2 | -3.7591 | -41.0847 | I5EL | 40.7 | 545 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO |  |  | PROSPECAO | LIBERADO
104/1 | -3.7627 | -41.0813 | I5EL | 40.7 | 575 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO |  |  | COM C.A.R. | INDENIZADO
104/2 | -3.7664 | -41.0777 | I5SP | 49.6 | 626 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO |  |  | SEM C.A.R. | JUDICIAL
105/1 | -3.7705 | -41.0738 | I5AA | 40.5 | 473.88 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | REVISAO AUTOPORTANTE | LANCADO |  |  | COM C.A.R. | LIBERADO
106/1 | -3.7732 | -41.0705 | I5AT | 40.5 | 363.55 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO |  | PILOTO | COM C.A.R. | EM NEGOCIACAO
106/2 | -3.7731 | -41.0673 | I5EL | 28.7 | 383 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO |  | PILOTO | COM C.A.R. | LIBERADO
106/3 | -3.773 | -41.0638 | I5EL | 25.7 | 487 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO |  | PILOTO | PROSPECAO | LIBERADO
107/1 | -3.7728 | -41.0594 | I5SL | 49.6 | 394 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO |  | PILOTO | SEM C.A.R. | EMBARGADO
107/2 | -3.7727 | -41.0559 | I5SL | 49.6 | 454 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO |  | PILOTO | COM C.A.R. | LIBERADO
108/1 | -3.7725 | -41.0518 | I5SL | 49.6 | 561 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA |  | LANCADO |  | PILOTO | COM C.A.R. | EM NEGOCIACAO
108/2 | -3.7724 | -41.0468 | I5EL | 37.7 | 554 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | LANCADO |  | PILOTO | PROSPECAO | LIBERADO
109/1 | -3.7722 | -41.0418 | I5EL | 43.7 | 505.44 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | LANCADO |  | PILOTO | CORTE SELETIVO | LIBERADO
109/2 | -3.772 | -41.0372 | I5AA | 37.5 | 414.57 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | LANCADO |  | PILOTO | COM C.A.R. | LIBERADO
110/1 | -3.7712 | -41.0336 | I5SP | 24.1 | 257 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO |  | PILOTO | SEM C.A.R. | EMBARGADO
110/2 | -3.7707 | -41.0313 | I5TRV | 22.5 | 105.17 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO |  | PILOTO | COM C.A.R. | LIBERADO
PÓRTICO | -3.7705 | -41.0304 | PORT | 25 | 0 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO |  | PILOTO | PROSPECAO | INDENIZADO