## SITE-TST-TID
TORRE | LATITUDE | LONGITUDE | TIPO | ALTURA (M) | VAO VANTE (M) | TRECHO | TOPOGRAFIA | OBRA CIVIL | MONTAGEM | LANCAMENTO PARA-RAIOS | LANCAMENTO OPGW | LANCAMENTO CONDUTOR | MEIO AMBIENTE | FUNDIARIO
0/1 | -3.9733 | -40.9957 | T90 | 28.5 | 316.1 | T1 |  |  |  | PILOTO |  | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
0/2 | -3.9704 | -40.996 | VXS1 | 23 | 337 | T1 | SECAO DIAGONAL | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | PILOTO |  | PILOTO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
0/3 | -3.9674 | -40.9963 | VXS1 | 32 | 415 | T1 | SECAO DIAGONAL |  |  | PILOTO |  | PILOTO | PROSPECAO | LIBERADO
1/1 | -3.9637 | -40.9967 | A2MS1 | 33.6 | 396.85 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM AUTOPORTANTE | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | PILOTO |  | PILOTO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
1/2 | -3.9601 | -40.9971 | DMS1 | 23 | 321.15 | T1 |  | ESCAVACAO ESTAIADA |  | PILOTO |  | PILOTO | ARQUEOLOGIA | EMBARGADO
1/3 | -3.9574 | -40.9961 | VXS1 | 33.5 | 420 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | PILOTO |  | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
2/1 | -3.9538 | -40.9948 | VXS1 | 36.5 | 480 | T1 |  | CONCRETAGEM ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | EM NEGOCIACAO
2/2 | -3.9497 | -40.9933 | A2MS1 | 39.6 | 452 | T1 |  | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | PILOTO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | LIBERADO
3/1 | -3.9459 | -40.9919 | A2MS1 | 39.6 | 480 | T1 |  |  | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PROSPECAO | INDENIZADO
3/2 | -3.9418 | -40.9904 | A2MS1 | 33.6 | 503 | T1 |  |  | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | INDENIZADO
4/1 | -3.9376 | -40.9889 | A2MS1 | 35.1 | 447 | T1 |  |  | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | SEM C.A.R. | INDENIZADO
4/2 | -3.9338 | -40.9875 | VXS1 | 30.5 | 380 | T1 |  | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | PILOTO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | INDENIZADO
4/3 | -3.9305 | -40.9863 | VXS1 | 33.5 | 545 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | INDENIZADO
5/1 | -3.9259 | -40.9846 | A2MS1 | 38.1 | 430 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PROSPECAO | LIBERADO
5/2 | -3.9223 | -40.9833 | A2MS1 | 33.6 | 438 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | EM NEGOCIACAO
6/1 | -3.9185 | -40.9819 | VXS1 | 39.5 | 472 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | PRE-MONTAGEM AUTOPORTANTE | PILOTO | PILOTO | PILOTO | CORTE SELETIVO | JUDICIAL
6/2 | -3.9145 | -40.9804 | VXS1 | 39.5 | 357.49 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
7/1 | -3.9115 | -40.9793 | FMS1 | 29 | 387.51 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | INDENIZADO
7/2 | -3.9085 | -40.9811 | A2MS1 | 39.6 | 290 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | LANCADO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | LIBERADO
7/3 | -3.9062 | -40.9824 | A2MS1 | 39.6 | 452.21 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | LANCADO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | LIBERADO
8/1 | -3.9027 | -40.9845 | VXS1 | 39.5 | 482.98 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | LANCADO | PILOTO | PILOTO | PROSPECAO | EM NEGOCIACAO
8/2 | -3.8989 | -40.9867 | VXS1 | 39.5 | 481 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM SOLO | LANCADO | PILOTO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
9/1 | -3.8952 | -40.9889 | VXS1 | 39.5 | 431.15 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM SOLO | LANCADO | PILOTO | PILOTO | COM C.A.R. | LIBERADO
9/2 | -3.8918 | -40.9909 | VXS1 | 35 | 404.08 | T1 | LOCACAO CAVAS |  | MONTAGEM SOLO | LANCADO | PILOTO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | EMBARGADO
10/1 | -3.8887 | -40.9927 | DMS1 | 30.5 | 266.85 | T1 | PIQUETE DE CENTRO |  |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
10/2 | -3.8864 | -40.9934 | VXS1 | 39.5 | 482.74 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
10/3 | -3.8822 | -40.9945 | VXS1 | 39.5 | 323.09 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
11/1 | -3.8794 | -40.9953 | DMS1 | 21.5 | 320.91 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | PROSPECAO | LIBERADO
11/2 | -3.8767 | -40.9966 | VXS1 | 35 | 450 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
11/3 | -3.8731 | -40.9983 | VXS1 | 39.5 | 440 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO AUTOPORTANTE | MONTAGEM AUTOPORTANTE | LANCADO | LANCADO | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
12/1 | -3.8695 | -41 | VXS1 | 38 | 494 | T1 | LOCACAO CAVAS | CONCRETAGEM ESTAIADA |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
12/2 | -3.8655 | -41.002 | VXS1 | 39.5 | 429 | T1 | PIQUETE DE CENTRO |  | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | LANCADO | PILOTO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
13/1 | -3.862 | -41.0037 | VXS1 | 30.5 | 412 | T1 | PIQUETE DE CENTRO |  | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | LANCADO | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
13/2 | -3.8586 | -41.0053 | VXS1 | 33.5 | 463 | T1 | PIQUETE DE CENTRO |  | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | LANCADO | PILOTO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
14/1 | -3.8549 | -41.0071 | VXS1 | 38 | 451 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | LANCADO | PILOTO | PROSPECAO | LIBERADO
14/2 | -3.8512 | -41.0088 | VXS1 | 36.5 | 446 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM AUTOPORTANTE | MONTAGEM AUTOPORTANTE | LANCADO | LANCADO | PILOTO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
15/1 | -3.8475 | -41.0106 | DMS1 | 33.5 | 357.52 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | CONCRETAGEM AUTOPORTANTE |  | LANCADO | LANCADO | PILOTO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
15/2 | -3.8449 | -41.0124 | FMS1 | 27.5 | 383.36 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | LANCADO | LANCADO | PILOTO | SEM C.A.R. | LIBERADO
15/3 | -3.8415 | -41.0114 | DMS1 | 27.5 | 392.77 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | LANCADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
16/1 | -3.838 | -41.0108 | VXS1 | 32 | 320.47 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | LANCADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
16/2 | -3.8352 | -41.0103 | DMS1 | 21.5 | 333.76 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | LANCADO | LANCADO | PROSPECAO | LIBERADO
16/3 | -3.8322 | -41.0104 | VXS1 | 38 | 503 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | LANCADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
17/1 | -3.8276 | -41.0106 | VXS1 | 38 | 470 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | LANCADO | LANCADO | SEM C.A.R. | LIBERADO
17/2 | -3.8234 | -41.0108 | VXS1 | 38 | 459 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | LANCADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | JUDICIAL
18/1 | -3.8192 | -41.011 | VXS1 | 38 | 467.77 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | PROSPECAO | LIBERADO
18/2 | -3.815 | -41.0112 | VXS1 | 39.5 | 474 | T1 | PIQUETE DE CENTRO | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
19/1 | -3.8107 | -41.0114 | VXS1 | 39.5 | 452.23 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | EM NEGOCIACAO
19/2 | -3.8066 | -41.0115 | DMS1 | 35 | 422.77 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
20/1 | -3.8028 | -41.0113 | VXS1 | 38 | 455 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | SEM C.A.R. | INDENIZADO
20/2 | -3.7987 | -41.0111 | VXS1 | 39.5 | 387.97 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM ESTAIADA | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | INDENIZADO
20/3 | -3.7952 | -41.011 | FMS1 | 33.5 | 387.03 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
21/1 | -3.7923 | -41.0129 | VXS1 | 35 | 425 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | PROSPECAO | EMBARGADO
21/2 | -3.7891 | -41.015 | VXS1 | 35 | 425 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | LIBERADO
22/1 | -3.7859 | -41.0171 | VXS1 | 32 | 406.37 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | INDENIZADO
22/2 | -3.7828 | -41.0191 | DMS1 | 35 | 383.63 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | INDENIZADO
22/3 | -3.7796 | -41.0205 | RMS1 | 26.2 | 348 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | ARQUEOLOGIA | INDENIZADO
23/1 | -3.7767 | -41.0217 | RMS1 | 26.2 | 291.13 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | SEM C.A.R. | EM NEGOCIACAO
23/2 | -3.7743 | -41.0227 | FMS1 | 21.5 | 293.87 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
23/3 | -3.773 | -41.025 | VXS1 | 30.5 | 246.63 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | LIBERADO
24/1 | -3.7719 | -41.027 | FMS1 | 21.5 | 81.9 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | PROSPECAO | INDENIZADO
PORT | -3.7721 | -41.0277 | PORT | 25 | 0 | T1 | LOCACAO CAVAS | ESCAVACAO ESTAIADA | MONTAGEM SOLO | NIVELADO | NIVELADO | LANCADO | AREA PRESERVACAO | INDENIZADO